基于物理+AI 智慧水务 · 项目计划书（完善版）

含：可行性分析 · 暂行口径自定 · 9人每周分工 · 队长行动步骤 · 置办清单

命题：腾讯“基于物理+AI 的智慧水务多参数水质监测与污染智能预警系统”  |  队长：王欣  |  团队：9人  |  编制：2026-09-18（完善版）

0. 文档说明

本计划书在原有《水务队_9人分工与开发计划(2).docx》基础上完善，新增三块内容：

可行性分析（基于当前“暂无指导老师”的真实条件，给出务实策略）；

7项硬指标的“暂行口径自定表”——因暂无指导老师确认口径，本队先按可操作、可辩护的原则自定内部口径，标注为“待官方/命题方确认”，后续一旦找到老师立即对齐；

队长（王欣）逐周行动步骤 + 置办工具/零件分级清单与预算。

说明：所有数值（功耗预算、参数项、工期）均为规划目标，实测后写入结果；未达标项一律标“待验证”，不得将阶段成果写成全部达标。

1. 项目可行性分析（基于当前实际：暂无指导老师）

1.1 命题硬性门槛速览（7项，必须满足）

| # | 硬性指标 | 白话 | 实现难度（本科团队/无老师） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≥20项水质参数 | 20种有明确意义的测量/估计结果 | 高：8周全实测几乎不可能，需“实测+建模”组合 |
| 2 | 采集→预警全链路≤1ms | 信号处理到报警<0.001秒 | 极高：光路+AI推理压到1ms极难，需实测 |
| 3 | 整机功耗≤5W | 整台设备工作耗电 | 中：泵(≤1.3W)与光源是风险点 |
| 4 | 体积≤0.5m³ | 500升上限 | 低：结构做好即可 |
| 5 | 核心器件国产化率≥90% | 关键器件按口径核算国产比例 | 中：需逐件查来源证明 |
| 6 | 前端光域原位计算 | 部分计算在光电转换前完成 | 极高：最易被质疑，需光学指导 |
| 7 | 端侧自进化+污染预警 | 用可靠新数据改进并识别异常 | 中高：工程可控 |

1.2 当前条件评估

优势：

9人队伍齐整，且含计科(3)/机器人(3)/智能制造(2)/科创班(1)，软硬件与结构背景互补；

命题资料完整（指南20页+命题原文+报名表已填好），路线清楚；

指南已把9个角色与9人一一对应，分工框架现成。

短板（核心）：

暂无指导老师——指南明确要求“第1周带硬指标表找指导老师确认口径、可借仪器、参比渠道”，这是最大风险；

无老师则难借学校实验室仪器（示波器/光谱/标准液）、无稳定“参比检测”来源、光学与标定缺指导；

20参数+1ms+光域原位+90%国产化四者同时达标，对本科生团队本就极难，指南已明示风险高。

1.3 务实策略建议（保底 + 冲刺）

保底目标（务必做到）：跑通“传感器→边缘板→后端→网页仪表盘”最小真实链路，至少4–6项参数真实采集+校准+与参比比较，并如实记录；带真实水样+设备现场演示。

冲刺目标（尽力、如实标状态）：1ms全链路计时实测、光域原位光路论证、扩展可验证参数到接近20项、90%国产化BOM核算。

口径策略：本计划书第2章先把“暂行口径”自定并文档化，作为内部统一标准；同时持续寻找指导老师/学长/实验室，一旦对接立即把“暂行口径”升级为“确认口径”。

诚实原则：凡口径不清、实测未达标的，统一标“待验证/待确认”，答辩时讲清“为什么还没达标、计划怎么补”，比虚构达标更得分（指南第18页明确鼓励保留失败样例）。

2. 7项硬指标 · 暂行口径自定表（重点，因暂无指导老师）

下表为本队自定的“内部暂行口径”。口径定义遵循指南精神、且保证可实测、可辩护。所有项标注是否需要后续找老师/命题方确认。

| 指标 | 我们自定的暂行口径（内部标准） | 风险与对策 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① ≥20项参数 | 计数规则：每项须有独立单位+测量/估计方法+参比来源+误差记录；同参数不同单位/补偿前后值/模型置信度不重复计数；同水样20个波长读数≠20项。第一批做实4–6项（温度/pH/电导率/浊度+UV254或硝酸盐），其余用建模扩展并标“待验证”。 | 20项全实测不可行→目标写成“首批X项实测+后续Y项建模”。 | 待确认 |
| ② 全链路≤1ms | 起点=约定“信号采集开始”(ADC触发/曝光结束)；终点=“本地报警输出”时刻。覆盖：积分→探测→ADC→预处理→AI→判断→报警。报告最大值/P95/次数/工况，不挑最快一次。澄清：每ms读旧数据≠新测量；探头物理响应时间不计入“采集开始”之前。 | 1ms极难→如实记录真实值标“待验证”，并确认“是否要求20项同ms产生新测量”。 | 待确认 |
| ③ 整机≤5W | 测量点=设备总输入端；测电功率(W)，分“采集/计算/通信/学习/辅助”各状态报“峰值+平均”，以峰值为硬约束。边界：随设备统一供电的都计入，外接调试电脑不计入。预算参考：光源0.9+探测0.6+板0.9+通信0.3+流路1.3+余量1.0=5.0W（泵是超限风险）。 | 泵功耗易超1.3W→选低功耗蠕动泵或间歇工作。 | 待确认 |
| ④ 体积≤0.5m³ | 0.5m³=500L。记录完整设备与应计附件实际长×宽×高。暂行目标控制在≤0.3m³留余量。 | 低。随设备工作的附件计入。 | 可自定 |
| ⑤ 国产化≥90% | 建BOM（型号/厂家/来源证明/数量/金额）。暂行口径：按“核心器件金额占比”核算（避免用普通电阻稀释），附“数量占比”备查。“核心”=光源/探测器/关键光学件/模拟前端/ADC/处理器/存储/通信模块。优先选国产SoC(嘉楠K210/瑞芯微/全志/昇腾)。 | 光电探测器等多进口→需逐件查来源，必要时换国产替代或说明。 | 待确认 |
| ⑥ 光域原位计算 | 定义：光电转换前，用光学器件（滤光片组合/分光/波长权重/空间偏振）直接提取少量测量特征（如波段加权求和、差分），而非全光谱送ADC再软件算。必须说明光路实际完成什么运算并实测。方案：双路（上路全光谱参考、下路光学权重特征）同水样比较证明改进。 | 最难/最易被质疑→需光学指导，无老师时先学[S8]并如实记录，必要时缩小范围论证。 | 待确认 |
| ⑦ 端侧自进化+预警 | 自进化：用可靠新数据更新校准系数/少量模型参数，新版本通过检查再替换，变差回退（模型自猜不当前标签反复学）。预警：识别明确异常类别并保留“未知”；趋势预警只用当时及之前数据；统计误报/漏报；超范围提示“需复核”。 | 工程可控；先做到校准在线更新+已知事件识别+阈值/趋势双报警。 | 可自定 |

注：标“待确认”的项，是必须由指导老师/命题方拍板的口径，本队先按上表执行，找到老师后立即逐条对齐并在群内更新。

3. 九人分工总表（真实姓名映射 + 第二负责人）

依据指南第16页9个角色，由队员按接龙自选确定；每个关键模块安排第二位同学会启动和检查（第二负责人），便于周末互换电脑验证“第二位同学能独立启动”。

| 角色 | 负责工作 | 负责同学(专业) | 第二负责人 | 交付给队友的成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 系统整合(队长) | 设备+软件连接 | 王欣(计科) | 林佳顺 | 可运行流程、数据界面、指标记录 |
| 2 光学采集 | 光信号采集+时间测量 | 鲁紫轩(机器人) | 李兆沣 | 光路说明、原始读数、时序记录 |
| 3 边缘固件 | 边缘板程序+功耗 | 钱心怡(智能制造) | 王志恒 | 固件、板上模型、整机耗电记录 |
| 4 流路结构 | 水流通道+设备结构 | 贺诗涵(科创班) | 陈泽帆 | 样品通道、密封检查、尺寸记录 |
| 5 测试工装 | 测试工装+辅助机构 | 陈泽帆(智能制造) | 鲁紫轩 | 标定支架、清洗流程、重复测量记录 |
| 6 样品参比 | 样品编号+参考答案 | 李兆沣(机器人) | 贺诗涵 | 样品表、采集数据、参比结果 |
| 7 模型算法 | 光信号估计参数 | 林佳顺(机器人) | 赖敏敏 | 简单模型、改进模型、逐项误差 |
| 8 长期校准 | 长期变化+模型更新 | 赖敏敏(计科) | 王欣 | 不同日期测试、校准、旧版本恢复 |
| 9 预警测试 | 异常识别+预警测试 | 王志恒(计科) | 钱心怡 | 事件记录、误报漏报、趋势测试 |

说明：本表为队员按接龙自选结果确定（模块1“系统整合”由队长兼）；已为每个模块配对第二负责人，互为备份。跨赛道/课表冲突同学须登记可用时段。分工试行一周后按实际能力微调。

4. 第0–4周每周分工细化（含队长每周动作）

| 周次 | 全队目标 | 队长(王欣)本周动作 | 关键交付/检查点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第0周 9/16–9/25 报名筹备 | 报名草稿+建仓+摸排资源 | 1)9/25前系统报名存草稿；2)建Git私有仓+共享文档+时段表；3)发“暂行口径表”群内对齐；4)摸排可借仪器与参比渠道；5)出置办清单做预算 | 报名草稿、仓库、口径表v1、资源缺口清单 |
| 第1周 | 确认口径+真实采集跑通+首批样本 | 带口径表找老师/学长确认；分配角色与第二负责人；自己先跑通最小链路(1参数)；收集周报 | 光路草图、真实记录、仍缺实验条件清单；周末互换电脑验证 |
| 第2周 | 模型起步+扩展参数+板端指标 | 组织模型vs光学方案比较；推进板端时间/功耗实测；控范围(第2周末无完整流程先减装饰) | 基线模型、可验证参数清单、板端原始记录 |
| 第3周 | 新样本+漂移/预警+重复测量 | 安排不同日期/来源样本测试；检查预警事件与误报漏报；核对示波器波形与BOM | 漂移测试、预警事件、重复测量、BOM清单 |
| 第4周 | 固定版本+如实整理达标 | 冻结版本与模型；组织盲样测试+消融实验；如实填“达标/待验证”对照表；完成报告与录像 | 方案书、技术报告、演示视频、测试记录、达标对照表 |

例会纪律：每周例会只查具体东西——每人带可运行功能/文件/截图/原始记录，说明“做成什么、卡在哪、下周交什么”。“基本完成”须补成具体问题。

5. 队长（王欣）行动步骤清单（具体分步，从现在开始）

A. 报名与工程基础（第0周）

在报名系统上传队伍与项目资料，先保存为草稿；待指导老师名单公布后再统一更新提交（9/25前完成）。

建 GitHub/GitLab 私有仓库（存代码+数据+报告）；建群内共享文档（方案书/周报模板）；登记每人可用投入时段表。

把本计划书第2章“暂行口径表”发群里，组织一次对齐会，确保9人对指标理解一致。

摸排可借仪器：列出示波器/逻辑分析仪/标准液/光谱等清单，打听学校实验室借用流程（这通常需老师签字——是催老师的最大理由）。

落实参比渠道：联系学校环境/化学实验室或本地水务/第三方检测，问清“谁能提供pH/DO/浊度/硝酸盐等标准化验结果”作为盲样参考答案。

据第6章出置办清单与预算，队内确认“先借什么、再买什么、买哪些”。

B. 找老师 + 启动开发（第1周）

带“硬指标暂行口径表”找任何能找到的老师/学长确认口径、可借仪器、参比渠道；记录无法确认的项标“待确认”，不凭理解开工。

召集周会，宣布角色分配与第二负责人，确定每人第1周任务。

自己（角色1）先把“传感器→边缘板→后端→网页仪表盘”最小链路跑通一条（哪怕只显示1个参数），定义统一JSON格式(参数名/值/时间戳/单位)。

周末收集各成员进度，发布群内周报 + 缺口清单；安排“周末互换电脑”，由另一名同学按说明独立启动系统（验证第二负责人）。

C. 过程管理（第2–4周常态）

每周例会只查具体交付物；第2周末无完整流程→先砍装饰界面；第4周末无比较版本/测试数据→先暂停加新创新点。

账号、模型调用费用、服务器用量分项目记录，避免展示当天额度不足。

第3–4周组织盲样测试（不负责训练的同学给编号水样，建模者暂不知参比，输出后公开对比）与消融实验（关掉一个改进功能看结果变化）。

第4周冻结版本，如实填“达标/待验证”对照表；未达标项标“待验证”不写成已达标。

6. 置办工具与零件清单（分级 + 预算）

原则：先确认学校实验室能借哪些（示波器/标准液/光谱优先借），再决定买哪些。下表为暂行采购清单，预算为市场价粗略区间，以实购为准。

| 分级 | 类别 | 具体物品 | 用途/对应指标 | 预算区间(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 必购·核心 | 边缘AI板 | 国产开发板(嘉楠K210/瑞芯微/全志/昇腾Atlas 200I)，核对SoC国产 | 边缘推理、国产化 | 200–900 |
| 必购·核心 | 水质电极/探头 | pH、电导率、DO、温度、ORP（雷磁等国产，记型号与来源） | 参数采集、国产化 | 800–3000 |
| 必购·核心 | 光学模块 | 特定波长LED(含UV254nm)、滤光片、光电探测器/微型光谱、流通比色皿 | 光域原位、参数估计 | 500–2000 |
| 必购·核心 | 流路 | 低功耗蠕动泵(≤1.3W)、管路、密封件 | 样品通道、功耗 | 150–600 |
| 必借·优先 | 测量仪器 | 示波器/逻辑分析仪(测1ms)、功率计、万用表 | 时间/功耗实测 | 借学校 |
| 必借/购 | 标准物质 | 标准缓冲液、标准浊度液、参考温度计 | 校准、参比对照 | 200–500 |
| 必购·结构 | 结构件 | 标定支架材料、外壳/支架(可3D打印)、清洗装置 | 测试工装、密封 | 100–500 |
| 必落实·渠道 | 参比检测 | 学校实验室/水务部门/第三方提供标准化验 | 盲样参考答案 | 协商/免费 |
| 可选 | 通信/辅料 | WiFi/4G模块、线材、接插件、开发烧录工具 | 通信、国产化 | 100–400 |

预算合计（必购部分，不含借/协商）：约 2050–9900 元。建议先做“最小跑通套装”（边缘板+电极套+基础光学+泵+标准液 ≈ 2000–4000元），其余随进度增补。

7. 仍需外部确认的清单（找老师 / 命题方 / 实验室）

7项硬指标的口径定义（第2章标“待确认”的5项）逐条与老师/命题方对齐；

可借仪器清单与借用流程（示波器、标准液、光谱等，通常需老师签字）；

参比检测渠道：谁提供参考化验结果、覆盖哪些参数；

“20项是否须同一毫秒内产生新测量”“外置附件是否计入整机/功耗”“国产化按数量还是金额”等边界问题；

命题方是否认可 UV254 吸光指标、硝酸盐光谱路线等具体实现。

8. 评分与答辩要点速记

团队贡献度：每人能讲清自己模块“数据从哪来、到哪去”；面对分歧如何协作解决。

真实可落地Demo：必须带真实水样+设备现场演示，纯视频/无实物分数极低。

差异化创新：挑一个技术难点深化（如“减少采集通道的代价对比”：同批独立水样比较误差/时间/功耗变化），别做纯网页动画。

两类必做证据：①盲样测试（不负责训练者给编号水样，建模者不知参比，输出后公开对比）；②消融实验（关掉一个改进功能看变化）。

5分钟结构：30s问题→40s系统→2min核心流程→1min比较测试→50s创新与下一步。

可用“物理约束反演”解释：模型据光信号估计结果，并考虑参考光、温度、适用条件。

— 本计划书为完善版，由队长王欣据项目文件与参赛指南整理；数值均为规划目标，实测后更新。 —